## Backlog
Id | Priority | Sprint | Userstory | User | Goal/Aim | Reason/Why | Acceptance | Short description | Comment
1 | 100 | 1 | Als Spieler möchte ich einen Highscore sehen, um meine Leistung vergleichen zu können. | Spieler | einen Highscore sehen | meine Leistung vergleichen zu können. | Ein Feld an der Seite, das beim Überfliegen einer Spieloption, mir die letzten Highscores in diesem Spielmodus anzeigt | Highscore
2 | 100 | 1 | Als Spieler möchte ich sehen, wie viel Energie ich gerade erzeuge, um ggf. noch einmal Vollgas zu geben. | Spieler | sehen, wie viel Energie ich gerade erzeuge | ggf. noch einmal Vollgas zu geben. | Anzeige zur erzeugten Ernergie, drehe ich die Kurbel schneller geht der Wert hoch, drehe ich nicht, zeigt der Wert 0 an. | Anzeige erzeugte Energie | Reale Anzeige möglich?
3 | 100 | 1 | Als Kunde möchte ich ein Bild möglicher Benutzer in der Interaktion mit der Software haben, um einschätzen zu können, ob Kinder an dem Spiel Spaß haben könnten. | Kunde | ein Bild möglicher Benutzer in der Interaktion mit der Software haben | einschätzen zu können, ob Kinder an dem Spiel Spaß haben könnten. | Kunde/Dozent nimmt die Persona und Anwendungsszenarien ab. | Persona + Anwendungsszenarien
Note on B1: Autor: Priorities from 0-100
Note on D1: Autor: automatically filled

## Sprint 1
| Story-Id | Story | Acceptance
| 1 | Als Spieler möchte ich einen Highscore sehen, um meine Leistung vergleichen zu können. | Ein Feld an der Seite, das beim Überfliegen einer Spieloption, mir die letzten Highscores in diesem Spielmodus anzeigt
| 2 | Als Spieler möchte ich sehen, wie viel Energie ich gerade erzeuge, um ggf. noch einmal Vollgas zu geben. | Anzeige zur erzeugten Ernergie, drehe ich die Kurbel schneller geht der Wert hoch, drehe ich nicht, zeigt der Wert 0 an.
| 3 | Als Kunde möchte ich ein Bild möglicher Benutzer in der Interaktion mit der Software haben, um einschätzen zu können, ob Kinder an dem Spiel Spaß haben könnten. | Kunde/Dozent nimmt die Persona und Anwendungsszenarien ab.
Backlog-Id | Task-Id | Story-description | Task | Status | estimated Value/hours | estimated rest effort | previous effort | Responsible Person | Comment
1 | 1.1.1 | Highscore | Entwurf in GUI-Builder | done | 1 | 0 | 0.5 | Hans
1 | 1.1.2 | Highscore | Spielstand speichern | todo | 8 | 8 | 0 | Peter und Jakob | keine Ahnung, fragen, wie das geht
1 | 1.1.3 | Highscore | Spielstand wieder herstellen | todo | 8 | 8 | 0 | Peter | keine Ahnung, fragen, wie das geht
1 | 1.1.4 | Highscore | GUI und Daten verbinden | todo | 4 | 4 | 0 | Peter | sollte machbar sein, aber noch unsicher
2 | 1.2.1 | Anzeige erzeugte Energie | Wert in Arduino erfassen und ggf. skalieren | todo | 4 | 4 | 0 | Jakob | ausprobieren und Zahlen bewerten
2 | 1.2.2 | Anzeige erzeugte Energie | Entwurf in GUI-Builder | done | 1 | 0 | 0.5 | Hans
2 | 1.2.3 | Anzeige erzeugte Energie | Wert nach Processing übergeben | todo | 1 | 1 | 0 | Jakob | genau wie in der Vorlesung
2 | 1.2.4 | Anzeige erzeugte Energie | GUI und Daten verbinden | todo | 1 | 1 | 0 | Jakob
3 | 1.3.1 | Persona + Anwendungsszenarien | Interviews mit 3 Kindern | done | 4 | 0 | 2.5 | Hans
3 | 1.3.2 | Persona + Anwendungsszenarien | Persona extrahieren | todo | 3 | 3 | 0 | Hans | nach den Interviews
3 | 1.3.3 | Persona + Anwendungsszenarien | Anwendungsszenarien erstellen | todo | 3 | 3 | 0 | Hans | nach den Interviews
Note on B7: Autor: <SprintNr>.<Backlog-Id>.<TaskNr>